## 文安县中医院康复中心建设项目
项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 文安县赵王新河防洪整治项目配套工程
项目主管部门 |  |  | 文安县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 文安水务局
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
[5 empty] | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 4000 | 4000 |  | 3630.68万元 |  | 10 |  | 91% |  | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3630.68 | 3630.68 |  | 3630.68万元 |  | — |  |  |  | —
|  |  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 文安县赵王新河防洪整治项目配套工程总工程量100% | [6 empty] | 文安县赵王新河防洪整治项目配套工程完成总工程量94%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：总建筑面积 |  |  | 14710.4平方米 | 14710.4平方米 | 20 |  | 20
指标2：
指标3：
|  | 质量指标 |  | 合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
……
|  | 时效指标 |  | 工期完工时间 |  |  | 100% | 94% | 10 |  | 9 |  | 加快推进建设进度
指标2：
……
|  | 成本指标 |  | 资金成本 |  |  | ≤5048.06 | 3630.68万元 | 10 |  | 9
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 |  | 指标1： 改善居民配套生活条件 |  |  | 效益显著 | 效益显著 | 10 |  | 10
|  |  |  | 指标2：带动相关产业发展 |  |  | 效益显著 | 效益显著 | 10 |  | 10
……
|  | 可持续影响指标 |  | 指标1：美化城市环境，加快现代化城市步伐 |  |  | ≥15年 | ≥15年 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 还本付息 |  | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：项目实施设计群众满意满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [8 empty] | 100 |  | 98