**文安县财政局**

**2021年巩固脱贫成果工作完成情况的**

**公　　　告**

 今年以来，文安县财政局深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于巩固脱贫成果的决策部署，把巩固脱贫成果摆在乡村振兴的突出位置，严格落实过渡期内“四个不脱”要求，不折不扣推进责任落实、政策落实、工作落实，巩固脱贫成果各项工作取得明显成效。

**一、年度工作总体情况**

2021年我县财政部门严格落实财政投入政策，根据巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要，合理安排县级衔接资金410万元，保持投入力度总体稳定。

**二、财政衔接推进乡村振兴补助资金支出情况**

2021年我县财政衔接推进乡村振兴补助资金总规模904万元，截止目前，财政衔接推进乡村振兴资金支出837.52万元，支出进度达到92.6%。未完成支出项目为：中央少数民族发展项目。具体情况如下：

（1）从实施项目分析： 2021年乡村振兴资产收益项目支出799.05万元；“雨露计划”项目支出3.45万元；小额信贷担保贴息项目支出0.3万元；少数民族发展项目支出34.72万元。

（2）从资金来源分析：中央衔接资金支出34.72万元，支出进度34.4%；省级衔接资金支出311万元，支出进度100%；市级衔接资金支出82万元，支出进度100%；县级衔接资金支出409.8万元，支出进度99.9%。

**三、项目实施情况**

**（一）乡村振兴资产收益项目**

2021年实施“文安县乡村振兴资产收益项目”投入资金799.05万元，与廊坊利珠粮油食品有限公司签订合作协议书，约定采取“保底收益”方式，每年按投入资金总额6%核定收益，为全县189户450建档立卡脱贫户发放收益，合同期限为2年，第一次2021年9月、10月收益已发放，发放资金7.9905万元。

**（二）中央少数民放发展项目**

中央下达少数民族发展资金101万元，共实施三个项目分别为：

1、大围河乡前许村街道改造项目投入资金55万元，硬化路面210米，配套修建排水管道210米，项目建设已完工，拨付资金23万元。

2、大围河乡少数民族特色产业项目电商平台投入资金55万元。在大围河村兴建清真食品电商平台，建设清真产品展销推广中心。目前，主体工程正在建设中，拨付工程预付款11.72万元。

3、大围河乡少数民族特色产业项目电商平台配套设施工程投入资金23万元。为保证电商平台建成后，发挥带动大围河乡及周边地区的企业、加工户实现统一网上销售，购置必要设备、软件等

**（三）小额扶贫信贷政策资金支出情况。**

2021年我县安排小额扶贫信贷贴息资金0.5万元，涉及脱贫户9户。截止目前，发放贴息资金0.3万元，涉及脱贫户三户，分别为刘春民、金海民、魏春生。足额保障小额扶贫信贷贴息工作资金需求。

**（四）雨露计划发放情况**

2021年累计发放“雨露计划”（即农村贫困家庭子女初中、高中毕业后接受高中等职业教育，对家庭给予扶贫助学补助）3.45万元，累计发放23人/次，标准为每学期1500元。

**（五）消费扶贫中预留资金采购贫困地区农产品情况**

年初预留额度60.04万元同比增加24%，所有预算单位全部完成预留额度采购任务。

文安县财政局

2021年11月12日