## 项目支出绩效自评表1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 文安县2019年度国有建设用地供应计划
主管部门 |  |  | 文安县自然资源和规划局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 廊坊市博泰不动产咨询评估有限公司
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 | 全年 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
[5 empty] | 预算数 | 预算数 |  | 执行数
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 14.8 |  | 14.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 14.8 |  | 14.8 |  | — |  | 100% |  | —
|  |  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 通过项目开展，明确国有建设用地供应指导思想和原则；提出国有建设用地供应政策导向；确定国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和方式；落实计划供应的宗地；制订实施计划的保障措施。 | [6 empty] | 目前，已经完成国有建设用地供应计划工作，明确了文安县国有建设用地供应指导思想和原则；提出国有建设用地供应政策导向；确定国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和方式；落实计划供应的宗地；制订实施计划的保障措施。成果已经通过中国土地市场动态监测与监管系统上报市局备案，同时上报省厅审核，审核并向社会公示。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 项目成果数量 |  |  | 2 | 2 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 |  | 审核通过率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 |  | 上报及时性 |  |  | ＜4月份 | 3月底 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 增强政府调控能力 |  |  | 增强 | 增强 | 10 |  | 9
|  | 社会效益指标 |  | 促进土地资源节约集约利用 |  |  | 促进 | 促进 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 |  | 优化土地供应结构 |  |  | 优化 | 优化 | 5 |  | 5
|  |  |  | 优化空间布局 |  |  | 优化 | 优化 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 |  | 持续时长 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 99

## 填报说明
说明：1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据设定指标优、良、中、差四个等级，年度指标值填报“优”等级的指标值。 3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分及以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。 4.权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。 5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。

## 部门绩效自评汇总表
部门绩效自评情况汇总表
填报部门： |  | 单位：万元
统计内容 | 应评价数 | 已评价数
预算项目数量（个）
资金总量
绩效评价等级 |  | 其中：优
良
中
差

## 自评报告提纲
部门绩效自评工作报告 （参考提纲） 一、绩效自评工作组织开展情况 主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。 二、绩效目标实现情况 主要包括部门总体工作开展情况，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。 三、绩效目标设定质量情况 主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。 四、整改措施及结果应用 主要包括针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排等。